*Приложение*

«Утверждено»

Распоряжением Правительства

Республики Тыва

«\_\_» \_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_\_

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва**

**«Лето 2022: Тува-безопасная территория детства»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационно-методическое и информационное сопровождение** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципальных межведомственных планов по реализации комплексного плана «Лето 2022: Тува-безопасная территория детства» | до 06 июня 2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, администрации муниципальных образований республики |
| 1.2. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации, сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав профилактических материалов, видеороликов о безопасности детей и повышения ответственности родителей за их жизнь и здоровье и другим направлениям деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | с 01 июня по 31 августа 2022 г.  (2 раза в месяц) | Госкомитет печати РТ, Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, администрации муниципальных образований республики, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1.3. | Размещение на официальном сайте, официальных страницах социальных сетей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав информаций о ходе исполнения мероприятий настоящего Плана | с 1 июня по 31 августа  (2 раза в месяц) | Министерство цифрового развития Республики Тыва, Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, администрации муниципальных образований республики, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1.4. | Организовать работу по открытию в летний период межкожуунных групп для детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принципам межкожуунного распределения | в течение лета | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, администрации муниципальных образований Республики Тыва |
| 1. **Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, недопущению детского травматизма, гибели детей и т.д.** | | | |
| 2.1. | Межведомственные рейды и патрули по общественным местам, потенциально-опасным и водным объектам (рек и озер), по местам массовой концентрации подростков и молодежи, а также домам несовершеннолетних и семей, находящихся на профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики республики, в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение правонарушений, в потребление алкогольной, табачной продукции, наркотических средств и веществ, в том числе для выявления и пресечения фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий | с 01 июня по 31 августа 2022 г.  (еженедельно или согласно отдельному графику) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва, УФСИН России по Республике Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин Республики Тыва», РОО «Совет мужчин Республики Тыва», муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва, представителями родительских патрулей в общеобразовательных учреждений республики и добровольных народных дружин |
| 2.2. | Оперативно-профилактическая операция «Защита» | с 1 по 10 июня  2022 г. | МВД по РТ (по согласованию), Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 2.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением по обеспечению безопасности несовершеннолетних (размещение памяток по безопасности на информационных стендах учреждений, торговых точек, средствах массовой информации), в том числе издание и распространение буклетов, памяток (календари, закладки для книг, раскрасок) для детей с указанием телефонов экстренных служб и телефона доверия | в течение лета | ГУ МЧС России по РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин Республики Тыва», РОО «Совет мужчин Республики Тыва», администрации муниципальных образований республики |
| 2.4. | Проведение обучающих семинаров и инструктажей по вопросам обеспечения безопасности детей в период их нахождения в детских оздоровительных учреждениях для руководителей детских оздоровительных учреждений, педагогического персонала и вожатых, также об организации перевозки несовершеннолетних к месту отдыха и обратно | в начале каждой оздоровительной смены | ГУ МЧС России по РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), Министерство образования Республики Тыва, УГИБДД МВД по РТ, Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва |
| 2.5. | Проведение инструктажей, мероприятий для детей, отдыхающих в временных досуговых центрах, детских дневных и загородных лагерях республики по следующим темам:  - безопасность на водных объектах;  - профилактика травматизма;  - профилактика пожарной безопасности;  - профилактика клещевого энцефалита;  - правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми;  - профилактика солнечного и теплового удара | с 1 июня по 31 августа | ГУ МЧС России по РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений |
| 2.6. | Осуществление проверки сотрудников детских оздоровительных учреждений при приеме на работу на наличие / отсутствие судимости | перед началом каждой оздоровительной смены | Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений, МВД по Республике Тыва (по согласованию), УФСИН России по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2.7. | Обеспечение укомплектования детских оздоровительных учреждений медицинскими работниками | перед началом каждой оздоровительной смены | Министерство здравоохранения Республики Тыва во взаимодействии с администрациями детских оздоровительных учреждений |
| 2.8. | Заключение договоров страхования жизни и здоровья детей на период летних каникул | перед началом каждой оздоровительной смены | Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений |
| 2.9. | Организация и проведение испытаний надежности спортивного и игрового оборудования, расположенного на территории детских оздоровительных учреждений | перед началом каждой оздоровительной смены, далее не реже одного раза за смену | Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений |
| 1. **Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики травматизма и гибели детей в летний период** | | | |
|  | Контроль за безопасностью проведения выпускных вечеров в общеобразовательных организациях | июнь 2022 г. | Министерство образования Республики Тыва, администрации муниципальных образований республики |
| 3.2. | Обмен информацией о семьях с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | в течение лета | Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва, УФСИН России по Республике Тыва |
| 3.3. | Организация медицинскими и социальными работниками патронажа семей, выявление в них детей, имеющих факторы индивидуального и семейного медико-социального риска и нуждающихся в медико-социальной помощи и иной помощи | в течение лета | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 3.4. | Контроль проводимых досуговых мероприятий на территории муниципального образования (в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, социального обслуживания населения) | по графику, ежедневно | Председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований, общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка РТ |
| 3.5. | Осуществление перевозки детей к местам отдыха, проведение мероприятий, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в соответствии с ГОСТом 33552-2015 Межгосударственный стандарт «Автобусы для перевозки детей» | по мере необходимости | МВД по РТ (по согласованию), УГИБДД МВД по РТ, Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Тыва, Министерство образования Республики Тыва, администрации муниципальных образований республики, администрации детских оздоровительных учреждений |
| 3.6. | Социально-психологическое сопровождение семей и детей группы социального риска психологами в летний период | в течение лета | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, РЦПМСС «Сайзырал», педагоги-психологи образовательных организаций, учреждений социального обслуживания |
| 3.7. | Мониторинг отдыха и оздоровления несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактических учётах (в разрезе сумонов, школ, техникумов) в период летней оздоровительной кампании | в течение лета,  два раза в месяц | МКДНиЗП при Правительстве РТ, МВД по Республике Тыва (по согласованию), УФСИН России по Республике Тыва (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 3.8. | Содействие занятости неорганизованных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, во временном трудоустройстве, охват организованными формами досуга | в течение лета,  два раза в месяц | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва |
| 3.9. | Привлечение студентов высших и средних профессиональных учебных заведений для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных организациях стационарного типа | в течение лета | Министерство образования Республики Тыва, Агентство по науке Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», администрации детских оздоровительных учреждений |
| 3.10. | Проведение онлайн мероприятий для родителей (законных представителей) по ответственному родительству | ежемесячно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 3.11. | Организация досуговых мероприятий для детей в выходные дни на площадках муниципальных районов и городских округов республики с привлечением артистов, аниматоров и т.д. | в течение лета, по отдельному графику | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризмы Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, администрации муниципальных образований республики |
| 3.12. | Организация и проведение творческого конкурса среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на лучший плакат «Моя безопасная дорога» | с 15 июня по 15 июля 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры социальной помощи семье и детям |
| 3.13. | Реализация единой воспитательной программы «7 шагов» в оздоровительных лагерях, проведение зональных фестивалей «Чагытай ждет друзей», «Шолбан-Ак ждет друзей» | июнь-август | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин Республики Тыва», РОО «Совет мужчин Республики Тыва», учредители оздоровительных лагерей, администрации муниципальных образований Республики Тыва |
| 3.14. | Выявление потенциально-опасных объектов на территории Республики Тыва, составление реестра, проведение работ по ограничению доступа детей в данные объекты | до 10 июня 2022 г. | Администрации муниципальных образований Республики Тыва |
| 3.15. | Выявление несанкционированных мест для купания, размещение вблизи водоёмов предупредительных знаков безопасности о запрете купания | в течение купального сезона | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муниципальных образований Республики Тыва |
| 3.16. | Проведение акции «Вместе – за безопасное детство» | июнь, июль, август | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры социальной помощи семье и детям |
| 3.17. | Организация работы детского телефона с единым общероссийским номером 88002000122 | июнь, июль, август | Министерство труда и социальной политики РТ, Министерство образования РТ, Министерство здравоохранения РТ |
| 3.18. | Осуществление выездов в муниципальные образования республики с целью контроля за исполнением мероприятий настоящего Плана | ежемесячно, по отдельному графику | МКДНиЗП при Правительстве Республике Тыва, МЧС по РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию) |
| 3.19. | Проведение республиканского конкурса «Лучшая безопасная территория детства» среди муниципальных образований Республики Тыва | июнь-август  2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва |
| 3.20. | Подведение итогов реализации плана и республиканского конкурса «Лучшая безопасная территория детства» | сентябрь 2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва |